Rétság Varosi Önkormányzat

Képviselő Testületének

Rétság, Rákóczi út 20.

Tisztelt Testület!

2006. augusztusban azzal a kéréssel fordultunk a képviselőtestülethez, hogy a Rétság-Pusztaszántón lévő építési telkünkhöz az ivóvíz vezeték építéséhez - az Önkormányzat tulajdonában lévő 906, 911, 915 hrsz. ingatlanon történő átvezetéshez - hozzájárulásukat megadni és szolgalmi jogot magálapítani szíveskedjenek. A képviselőtestület 67/2006. határozatával hozzájárult, hogy a telkek megközelítést szolgálo 915. hrsz-ú út szilárdburkolattal történő ellátása, a csapadékvíz elvezetés megoldása, valamint a közvilágítás kiépítése után a V30101/5664. számú, MV-1 rajzszámú terv szerint - az ivóvíz azolgaimi jog alapítás az önkormányzati tulajdonú 906, 911, 915 hrsz-ú ingatlanokat érintően megtörtenjen.

Megvalósítás előtti egyeztetés érdekében felkerestünk Bulejka András akkori főmunkatársat. Az egyeztetés alapján rögzített feltételeket teljesítettünk, kivitelezés elkezdődött, útfelújítási költségvetésből és ütemezési tervből láthatóan jelentős mértékben előrehaladott. Építési sorrend szerint most kell létesíteni a vízvezetékhálozatot, ellenkező esetben egyrészt jelentős felesleges költségek keletkeznek, másrészt a szolgalmi jog alapításától az első építési engedély beszerzéséig 4 hónapos engedélyeztetési és közmű létesítési futamidő a szolgalmi jog meg nem alapítása esetében építési szezon elvesztését jelenti, ami a cégünk által már megkötött építési szerződések felmondásával jár és komoly veszteséget jelenti számunkra. Méghozzá az építkezésre járo nagysúlyú, többtengélyes építőanyagot szállító járművek rontják a burkolatot, ezért a végső burkolatot csak az építkezés befejezése után célszerű lefektetni.

Megértjük a képviselő testület aggódását az útburkolat felújítási és csapadékvíz elvezetési munkák befejezése miatt, ezért együttmükődési megállapodásban nyíltitkozunk arról, hogy a

munkálatokat befejezünk, és ennek garanciáként ajánljuk véteti jogot a tulajdonunkban lévő 930/6 2056 m2-es dupla telekre, melynek az értéke lefedezi a hátralévő, számításunk szerint kétmllió forint körüli kivitelezési költséget.

Az ajánlatunk résletetését a kérelemhez csatolt együttműködési megállapodás tervezete tartalmazza.

Kérjük tisztelt testületet, hogy szolgalmi jog alapításához és megállapodás megkötéséhez hozzájáruljon.

melléklet:

- Egyeztetési jegyzőkönyv másolata

- Közmű létesítési költségvetés

- Közmű létesítési ütemezési terv

- Közvllágítas kivitelezési terv

- ÉMÁSZ engedélyező határozat másolata

- Útfelújítási kiviteli terv

- ÉMÁSZ közmű nyilatkozat másolata

- Vízvezeték kiviteli terv

# Tisztelettel

Rétság, 2007-05-13.

A 67/2006 számú képviselő testütet határozata teljesítés érdekében folytatott egyeztetések eredményei:

Közválágítás bővítése

1.	létesítési feltétele az ÉMÁSZ engedélye

- létesítés igazolása - ÉMÁSZ átvétele, üzembehelyezése

### Egyeztetve: Bulejka András, Kollár András

Tervező: Király Laszló, Nógrádvill Kft (3100, Salgótarján, Ybl M. Út 88 tel: 30/915-9765)

## Terv: NVL-17/07, engedély: 2/2651-00

Útburkolat felújítás és csapadékvíz elvezetés

1. komplett kiviteli	terv készítése, mélyépítő mérnök jogosultsággal rengelkező tervező alkalmazásával

2. szilárd útburkolat 30 cm-es kőburkolat lehet zuzalékkal kiékelve

3. érintett ingatlanok hozzájáruló nyilatkozata (67/2006 számú képviselő testület határozata tartalmazza a tulajdonosi hozzájárulást)

4. útmenti ingatlanok megközelítését szolgáló kapubehajtók részletrajzai (rajzszám: Uv 2.3)

5. megbízó részéről nyilatkozat arról, hogy felújítási munkákat elvégzi, készre elkészítést jelenti

6. áramszolgáltatóval egyeztetés (86/1258 számú villamos közmű nyilatkozat)

#### Egyeztetve: Bulejka András

Tervező: Lévay Zoltán 1188, Bp. Címer u. 34/a tel: 1/476-8550

Terv: 06-023-UKT

| Ütem |  |  | Munka |  | Egység |  | Menny. |  | Egységár | Tervezett | Teljesített |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közvilágítás hálózat |  |  | bővítési költségvetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiviteli terv, ÉMÁSZ engedélyezés |  | szeri. |  | 1 |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  |
| 1.2. Kivitelezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horizont 36w-os lámpatest |  | db |  | 13 |  | 26,200 | 340,600 | 340,600 |  |
|  |  |  | C31 típusú acél lámpakar 2m-es |  | db |  | 3 |  | 18,600 | 55,800 | 0 |  |
|  |  |  | Felszerelés, bekötés |  | db |  | 16 |  | 7,000 | 112,000 | 0 |  |
| ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,400 | 420,600 |  |
| 2, Ivóvíz hálózat bővítési költségvetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiviteli terv, KöVízIg engedélyezés |  | szerz. |  | 1 |  | 450,000 | 450,000 | 250,000 |  |
| 2.2. Kivitelezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rétsági vízművek árajánlata |  | szerz. |  | 1 |  | 5,350,000 | 5,350,000 | 0 |  |
| ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,800,000 | 250,000 |  |
| 3. Útfelújítasi költségvetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Meglévő út földmérési munkák |  | szerz. |  |  | 1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |  |
|  |  |  | Útfelújítás kiviteli terv |  | szerz. |  |  | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  | Egyeztetések, hozzájárulások |  | szerz. |  |  | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| 3.2. Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fakitermelés |  | m2 |  |  | 1700 | 200 | 340,000 | 340,000 |  |
|  |  |  | Terület tisztítása |  | m2 |  |  | 3000 | 25 | 75,000 | 75,000 |  |
| 3.3. Útprofil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 130 | 5,800 | 754,000 | 754,000 |  |
|  |  |  | Földelszállítás |  | óra |  |  | 90 | 3,000 | 270,000 | 270,000 |  |
| 3.4. Vízelvezető átéresz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 4 | 5,800 | 23,200 | 23,200 |  |
|  |  |  | Betongyürű 90 cm |  | db |  |  | 9 | 5,350 | 48,150 | 48,150 |  |
|  |  |  | Betongyürű lefektetése |  | fm |  |  | 9 | 1,500 | 13,500 | 13,500 |  |
|  |  |  | Beton C20-KK |  | m3 |  |  | 3 | 11,600 | 3x,000 | 33,000 |  |
|  |  |  | Betonvas 8 mm |  | fm |  |  | 24 | 75 | 1,800 | 1,800 |  |
|  |  |  | Zsaludeszka |  | m2 |  |  | 6 | 800 | 4,800 | 4,800 |  |
|  |  |  | Vízbefogadó zsaluzás, betonozás |  | m3 |  |  | 3 | 9,000 | 27,000 | 27,000 |  |
|  |  |  | Zártszelvény 40x40x2 |  | fm |  |  | 12 | 515 | 6,180 | 0 |  |
|  |  |  | Korlát készítése |  | db |  |  | 1 | 35,000 | 35,000 | 0 |  |
| 3.5. Úttest alapozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mészkő meddő 0-70 |  | m3 |  |  | 400 | 1,700 | 680,000 | 680,000 |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 13 | 5,800 | 75,400 | 75,400 |  |
| 3.6. Vízárok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 4 | 5,800 | 23,200 | 23,200 |  |
|  |  |  | Beton C12-KK |  | m3 |  |  | 60 | 9,800 | 588,000 | 30,000 |  |
|  |  |  | Burkolási munka |  | fm |  |  | 350 | 1,500 | 525,000 | 0 |  |
| 3.7. Kocsibehajtók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 2 | 5,800 | 11,600 | 0 |  |
|  |  |  | Betongyürű 50 cm |  | db |  |  | 8 | 3,420 | 27,360 | 0 |  |
|  |  |  | Betongyürű lefektetése |  | fm |  |  | 8 | 1,500 | 12,000 | 0 |  |
|  |  |  | Beton C20-KK |  | m3 |  |  | 1 | 11,000 | 11,000 | 0 |  |
|  |  |  | Vízbefogadó zsaluzás, betonozás |  | m3 |  |  | 1 | 9,000 | 9,000 | 0 |  |
| 3.8. Útburkolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bazalt meddő 0-40 |  | m3 |  |  | 200 | 1,650 | 330,000 | 330,000 |  |
|  |  |  | Bazalt kőporos zuzalék 0-40 |  | m3 |  |  | 200 | 1,500 | 300,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 20 | 5,800 | 116,000 | 80,000 |  |
| 3.9. Hídkorlát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szalagkorlát készítése |  | szerz. |  |  | 1 | 142,000 | 142,000 | 0 |  |
| 3.10. Rézsű készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gépi földmunka |  | óra |  |  | 14 | 5,800 | 81,200 | 40,000 |  |
|  |  |  | Kézi földmunka |  | óra |  |  | 60 | 1,000 | 60,000 | 0 |  |
| ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,103,390 | 3,379,050 |  |
| Ütemezési terv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ütem |  | Munka |  | Teljesített |  | Megjegyzés |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tervezés |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiviteli terv, ÉMÁSZ engedélyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tervezés |  |  | 99% |  | hiányzik a szolgalmi jog! |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiviteli terv, KöVízIg engedélyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tervezés |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meglévő út földmérési munkák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Útfelújítás kiviteli terv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Egyeztetések, hozzájárulások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Előkészítés |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fakitermelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terület tisztítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Útprofil |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Földelszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vízelvezető átéresz |  |  | i U0% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betongyürű 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betongyürű lefektetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C20-KK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonvas 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zsaludeszka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vízbefogadó zsaluzás, betonozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Úttest alapozása |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mészkő meddő 0-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Útburkolat |  |  | 100% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bazalt meddő 0-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kivitelezés |  |  | 70% |  | Teljesítve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizont 36w-os lámpatest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C31 típusú acél lámpakar 2m-es |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Felszerelés, bekötés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Kivitelezés |  |  | 0% |  | hiányzik a KöVízIg engedélye szolgalmi jog miatt! |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rétsági vízművek árajánlata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Vízárok |  |  | 5% |  | elkezdve vízbefogadó miatt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C12-KK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Burkolási munka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Kocsibehajtók |  |  | 0% |  | közmű lefektetése után |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betongyürű 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betongyürű lefektetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C20-KK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vízbefagadó zsaluzás, betonozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.$. | Útburkolat |  |  | 30% |  | befejezés közmű lefektetése után |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bazalt kőporos zuzalék 0-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Hídkorlát |  |  | 0% |  | közmű lefektetése után |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szalagkorlát készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Rézsű készítése |  |  |  | 50% |  | befejezés közmű lefektetése után |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gépi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kézi földmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vízelvezető átéresz |  |  | 0% |  | közmű lefektetése után |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zártszelvény 40x40x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korlát készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VILLAMOS KÖZMŰ NYILATKOZAT

1.Egyeztetett terv: Rétság-Pusztaszántó, 915 hisz-ú út felújítása.

2./ Hatóság vagy közmű megnevezése:	ÉMÁSZ Rt. Salgótarjáni Régió Hálózati Dokumentáció

3./ Hatóság vagy közmű képviselőjének neve: Pátfalvai Pétemé

##### NYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége: 6 hónap!

A tervezett út építése ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonú földkábelt nem érint.

A tervezett út építése megközelíti az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonában lévő 0,4kV-os szabadvezetékes bálőzet oszlopait, a megközelítésnél be kell tartani az alábbi előírásokban lévő védőtávolságokat.

A meglévő föld feletti létesítményeink megközelítéséhez és keresztezéséhez az MSZ 151-1/2000 l Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai, továbbá a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet előírásai és az MSZ 7487/2,3 / közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszínt alatt, térszínt felett megnevezésű szabványok alkalmazása kötelező érvényűek.

Az építési engedély kiadásához a fentiek betartása mellett az ÉMÁSZ Nyrt. részéről hozzájárulunk.

Salgótarján, 2006-11-21.